Додаток до протоколу №1

Івано-Франківської обласної виборчої комісії від 08 вересня 2015 року № 154

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення 
Івано-Франківською обласною виборчою комісією

чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

25 жовтня 2015 року

| 1 | Скликання першого засідання Івано-Франківської обласної виборчої комісії (абзац другий частини третьої статті 20, частини друга, третя статті 27 Закону) | Не пізніш як на другий день з дня формування складу комісії |  | Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар територіальної виборчої комісії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Складання єдиного кошторису доходів і видатків на підготовку і проведення місцевих виборів (частина шоста статті 69 Закону) | У триденний строк із дня сформування нового складу територіальної виборчої комісії |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 3 | Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації відомостей про розмір грошової застави та спеціальний рахунок, на який вона вноситься (частина третя статті 44 Закону) | Протягом чотирьох днів з дня сформування її нового складу |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
|  | Подання до Івано-Франківської обласної виборчої комісії відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (частини друга, четверта – сьома статті 17 Закону) | Не пізніш як за сорок днів до дня голосування | До 14 вересня 2015 року включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
| 4 | Передача Центральній виборчій комісії відомостей про спеціальний рахунок, на який вноситься грошова застава для розміщення на офіційному веб-сайті Комісії (частина третя статті 44 Закону) | Невідкладно після відкриття спеціального рахунку |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 5 | Утворення територіальних виборчих округів для проведення виборів депутатів обласної ради (частина сьома статті 17 Закону) | Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування | До 19 вересня 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 6 | Передача органу ведення Державного реєстру виборців на паперових носіях та в електронному вигляді рішення про утворення одномандатних, територіальних виборчих округів (частина дванадцята статті 17 Закону) | Невідкладно після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 7 | Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інших визнаний виборчою комісією спосіб рішення про утворення одномандатних, територіальних виборчих округів (частина дванадцята статті 17 Закону) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 8 | Надсилання до Центральної виборчої комісії на паперових носіях рішення про утворення територіальних виборчих округів (частина тринадцята статті 17 Закону) |  |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
| 9 | Подання до Івано-Франківської обласної виборчої комісії комісій відомостей щодо зареєстрованих партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій (частина шоста статті 37 Закону) | Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування | До 19 вересня 2015 року включно | Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян |
| 10 | Повідомлення у письмовій формі Івано-Франківську обласну виборчу комісію про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів (абзац перший частини п’ятої статті 37 Закону) | Не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції) |  | Відповідна місцева організація партії |
| 11 | Подання до Івано-Франківської обласної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (частина друга статті 41, частина друга статті 42, частина друга статті 43 Закону) | Закінчується за двадцять чотири дні до дня голосування | До 30 вересня 2015 року включно | Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії; кандидат у депутати, висунутий шляхом самовисування; кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутий шляхом само висування |
| 12 | Подання заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати (частина сьома статті 41 Закону) | До прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати |  | Особа, включена до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії |
| 13 | Повідомлення представника місцевої організації партії про надходження заяви особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати цієї місцевої організації партії, про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати (частина сьома статті 41 Закону) | Не пізніш як у триденний строк з дня отримання відповідної заяви |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 14 | Прийняття рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації (абзац перший частини дев’ятої статті 41, абзац перший частини четвертої статті 42, абзац перший частини четвертої статті 43 Закону) | Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування | До 1 жовтня 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 15 | Надсилання (видача) копії рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) або про відмову в реєстрації (абзац другий частини дев’ятої статті 41, абзац другий частини четвертої статті 42, абзац другий частини четвертої статті 43, частина друга статті 46 Закону) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 16 | Видача посвідчень кандидата (кандидатів) у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (в разі їх реєстрації) (частина одинадцята статті 41, частина п’ята статті 42, частина п’ята статті 43 Закону) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 17 | Передача Центральній виборчій комісії інформації про виборчі списки кандидатів у депутати місцевих організацій партій із зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, включених до таких списків, а також відомостей про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією (частина тринадцята статті 41,частина сьома статті 43 Закону) | Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування | До 3 жовтня 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 18 | Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у визначений комісією спосіб (частина тринадцята статті 41, частина восьма статті 42, частина сьома статті 43 Закону) | Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування | До 3 жовтня 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 19 | Початок передвиборної агітації (частина друга статті 54 Закону) | З дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів |  | Місцева організація партії, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови |
| 21 | Подання до Івано-Франківської обласної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок власного виборчого фонду, а також із використанням обладнання, що їм належить (частина третя статті 56 Закону) | Не пізніш як через два дні після його виготовлення |  | Місцеві організації партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидати в депутати в одномандатних виборчих округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови |
| 22 | Повідомлення Івано-Франківській обласній виборчій комісії про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити (частина шоста статті 70 Закону) | Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду |  | Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду |
| 23 | Подання до Івано-Франківської обласної виборчої комісії заяви про реєстрацію представника місцевої організації партії з правом дорадчого голосу (далі – представник) з доданими до неї документами (частина четверта статті 61 Закону) | Одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі |  | Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі |
| 24 | Подання до Івано-Франківської обласної виборчої комісії заяви про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії з доданими до неї документами (частина восьма статті 61 Закону) | У будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії |  | Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі |
| 25 | Реєстрація представника, уповноважених осіб місцевої організації партії та видача посвідчення (частини п’ята, дев’ята статті 61 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження документів про реєстрацію відповідно представника, уповноважених осіб місцевої організації партії |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 26 | Звернення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії із заявою про складення повноважень відповідно представника, уповноваженої особи місцевої організації партії (частина одинадцята статті 61 Закону) | У будь-який час до дня голосування |  | Представник, уповноважена особа місцевої організації партії |
| 27 | Звернення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії із заявою та іншими документами про відкликання представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої (частина дванадцята статті 61 Закону) | У будь-який час до дня голосування |  | Керівний орган місцевої організації партії, який прийняв рішення про затвердження представника, уповноваженої особи |
| 28 | Прийняття рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та у разі подання документів прийняття рішення про реєстрацію іншої особи представником, уповноваженою особою. Видача копії рішення представнику місцевої організації партії або надсилання на адресу керівного органу відповідної місцевої організації (частина тринадцята статті 61 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування – невідкладно |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 29 | Внесення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (абзаци перший – третій частини третьої статті 63 Закону) | Не пізніш як за три дні до дня голосування | До 21 жовтня 2015 року включно | Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови |
| 30 | Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видача їм посвідчення (абзац четвертий частини третьої статті 63 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 31 | Звернення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб (частина сьома статті 63 Закону) | У будь-який час до дня голосування |  | Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови |
| 32 | Звернення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи (частина восьма статті 63 Закону) | У будь-який час |  | Довірена особа кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови |
| 33 | Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та у разі наявності відповідних документів і дотримання відповідного строку – прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою. Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення (частина дев’ята статті 63 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування – невідкладно |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 34 | Подання Івано-Франківській обласній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях (абзац другий частини шостої статті 74 Закону) | Після виготовлення попередніх списків виборців |  | Органи ведення Державного реєстру виборців |
| 35 | Інформування Івано-Франківської обласної виборчої комісії про виявлення фактів порушення кандидатами вимог частин четвертої, п’ятої статті 35 Закону (частина восьма статті 43 Закону) | Не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування | До 5 жовтня 2015 року включно | Центральна виборча комісія |
| 36 | Звернення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування (пункт 1 частини першої, пункт 1 частини другої статті 47 Закону) | У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування | До 5 жовтня 2015 року включно | Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови |
| 37 | Звернення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії щодо скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата відповідно до рішення місцевої організації партії (пункт 2 частини першої, пункт 2 частини другої статті 47 Закону) | У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування | До 5 жовтня 2015 року включно | Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата |
| 38 | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (частина третя статті 47 Закону) | Не пізніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування | До 6 жовтня 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 39 | Видача рішення про скасування реєстрації кандидата (частина шоста статті 47 Закону) | Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 40 | Надсилання до Центральної виборчої комісії рішення, прийнятого відповідно до частин першої – п’ятої, восьмої статті 47 Закону (частина дев’ята статті 47 Закону) | Негайно |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 41 | Затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування (абзац перший частини третьої статті 74 Закону) | Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування | До 7 жовтня 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 42 | Ознайомлення з текстом виборчого бюлетеня для голосування (абзац другий частини третьої статті 74 Закону) | Протягом двох днів з дня прийняття рішення територіальної виборчої комісії про затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах |  | Суб’єкти відповідного виборчого процесу |
| 43 | Передача до Центральної виборчої комісії копії рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня (частина тринадцята статті 75 Закону) | Невідкладно |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 44 | Визначення кількості виборчих бюлетенів для голосування (абзац перший частини шостої статті 74 Закону) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування | До 12 жовтня 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 45 | Забезпечення виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів обласної ради (пункт 1 частини першої, частина друга статті 75 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 46 | Отримання виготовлених виборчих бюлетенів для голосування в упаковці підприємства-виготовлювача (пункт 1 частини першої статті 75 Закону) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування | До 15 жовтня 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 47 | Передача в упаковці підприємства-виготовлювача районним, міським (міст обласного значення) виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів обласної ради (пункт 1 частини четвертої статті 75 Закону) | Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 48 | Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший спосіб відомостей проміжного фінансового звіту (частина десята статті 71 Закону) | Протягом двох днів з дня отримання відповідних звітів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 49 | Внесення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (частина четверта статті 65 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2015 року включно | Керівний орган місцевої організації партії, відповідний кандидат |
| 50 | Внесення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації (частина шоста статті 66 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2015 року включно | Громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах |
| 51 | Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації або про відмову в реєстрації. Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень (частини четверта, шоста статті 65, частини шоста, восьма статті 66 Закону) | У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 52 | Звернення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії із письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (частина десята статті 65, частина дванадцята статті 66 Закону) | У будь-який час |  | Керівний орган місцевої організації партії, відповідний кандидат, громадська організація |
| 53 | Звернення до Івано-Франківської обласної виборчої комісії із заявою про складення повноважень офіційного спостерігача (частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону) | У будь-який час |  | Офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації |
| 54 | Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації (частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону) | Після отримання відповідної заяви |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 55 | Завершення передвиборної агітації (абзац перший частини другої статті 54 Закону) | О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування | До 24 години 23 жовтня 2015 року включно |  |
| 56 | Зняття передвиборних агітаційних матеріалів (частина одинадцята статті 60 Закону) | З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню голосування | З 24 години 23 жовтня 2015 року | Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| 57 | Оприлюднення рішення про зміни у складі територіальної, дільничної виборчої комісії (частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23 Закону) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Виборча комісія, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, утворила дільничну виборчу комісію |
| 58 | Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів (частина восьма статті 70 Закону) | О 18 годині середи після дня голосування | О 18 годині 28 жовтня 2015 року | Розпорядник виборчого фонду |
| 59 | Подання розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії остаточного фінансового звіту (абзац перший частини п’ятої статті 71 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після дня голосування | До 30 жовтня 2015 року включно | Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії |
| 60 | Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший спосіб відомостей остаточного фінансового звіту (частина десята статті 71 Закону) | Протягом двох днів з дня отримання відповідних звітів |  | Територіальна виборча комісія |
| 61 | Установлення результатів виборів у багатомандатному виборчому окрузі та складання протоколу про результати виборів (частина перша статті 86 Закону) | Не пізніш як на десятий день з дня голосування | До 4 листопада 2015 року включно | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 62 | Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, виборців, а також органу ведення Державного реєстру виборців про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування (частина друга статті 87 Закону) | Не пізніш як на другий день після встановлення результатів виборів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 63 | Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування і результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному виборчому окрузі в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією (частина дванадцята статті 86 Закону) | Невідкладно після встановлення результатів виборів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 64 | Публікація в друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному виборчому окрузі (абзац перший частини дванадцятої статті 86 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 65 | Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації (абзац перший частини першої статті 88 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 66 | Повернення невикористаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів (частина восьма статті 69 Закону) | Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 67 | Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України (частина дев’ята статті 69 Закону) | У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 68 | Закриття рахунку виборчого фонду (частина дев’ята статті 70 Закону) | На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду |
| 69 | Інформування відповідної ради про результати виборів (частина дванадцята статті 85, частина дванадцята статті 86 Закону) | На першому пленарному засіданні відповідної ради |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |
| 70 | Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи (частина перша статті 101 Закону) | Після офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Івано-Франківська обласна виборча комісія |